## Hoja1
Estadística del Programa Tabacalero, INTABACO, 2020-2021
Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Tareas Preparadas | 40000 | 40471 | 101.2%
Tareas de tabaco Sembradas | 104827 | 104362 | 99.56%
Tareas de tabaco cosechadas | 104827 | 100862 | 96.22%
Quintales de tabaco cosechados | 215944 | 216853 | 100.4%
Cantidad de productores asistidos | 3552 | 3552 | 100%
Cantidad de fertilizantes distribuidos | 3260 | 2153 | 66.04%
Cantidad de fungicidas distribuidos | 14000 | 7765 | 55.46%
Cantidad de insecticidas distribuidos | 14700 | 9960 | 67.76%
Cantidad de Adherentes, Reguladores | 4900 | 2211 | 45.12%
Nota: La sequía eliminó 3,500 tareas de tabaco sembradas
Estadística de Programa de Casas de Curado, INTABACO, 2020-2021
Distribución de Maderas | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % ejecución
Varas | 550 | 912 | 165.8%
Estantes | 2000 | 16 | 0.8%
Fajilla | 1000 | 459 | 45.9%
Horcones | 500 | 53 | 10.6%
Nota: Los Estantes y Horcones , quedaron muy por debajo de lo programado por escasez en el mercado
Estadística de Programa de Transferencia Tecnológica , INTABACO, 2020-2021
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Visitas técnicas | 14336 | 15629 | 109%
Charlas a productores | 160 | 163 | 101.9%
Demostraciones de Método y/o de Resultados | 256 | 497 | 194.1%
Cursos técnicos | 5 | 0 | 0%
Contacto con productores | Abierto | 16555 | -
Reuniones Grupos de Transferencia | 1792 | 1077 | 60.1%
Dia De Campo | 5 | 5 | 100%
Parcelas Demostrativas | 31 | 30 | 96.77%
Adiestramientos a Productores | 2688 | 2536 | 94.35%
Estadística de meta Fortalecimento Sector Tabaco , INTABACO, 2020-2021
Actividades | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecutado
Preparacion de Tierra | 40000 | 40471 | 101.2%
Produccion Plantulas | 4000000 | 4175000 | 104.4%
Reparacion Casas de Curado | 350 | 246 | 70.29%
Construción Casa de Curado | 30 | 27 | 90%
Produccion de Capas | 4329 | 0 | 0%